|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТНИЖНЕКАМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНАРЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН | Herb | ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫТҮБӘН КАМА МУНИЦИПАЛЬРАЙОНЫБАШКАРМА КОМИТЕТЫ |
| пр. Строителей, д. 12, г. Нижнекамск, 423570 | Төзүчеләр пр., 12 нче йорт, Түбән Кама шәһәре, 423570 |
|  |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ№ 280 | КАРАР30 мая 2019 г. |

О подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования

и застройки Нижнеуратьминского сельского поселения

Нижнекамского муниципального района

Рассмотрев обращение Главы Нижнеуратьминского сельского поселения Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан, руководствуясь статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 30 Правил землепользования и застройки Нижнеуратьминскогосельского поселения Нижнекамского муниципального района, Уставом Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан, постановляю:

1. Начать работу по внесению изменений в карту зон с особыми условиями использованиями территорий Правил землепользования и застройкиНижнеуратьминского сельского поселения Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан по снятию санитарно-защитных зон от производственных и иных объектов.

2. Утвердить график внесения изменения в Правила землепользования и застройки Нижнеуратьминского сельского поселения Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан (приложение).

3. Отделу по связям с общественностью и СМИ Совета Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан обеспечить публикацию настоящего постановления в печатных средствах массовой информации и размещениена официальных сайтах Нижнекамского муниципального района и Нижнеуратьминского сельского поселения.

4. Контроль заисполнением настоящего постановления возложить наисполняющего обязанности начальника Управления строительства и архитектуры Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального районаАхмадиеву А.Г.

Руководитель А.Г. Сайфутдинов

Приложение

Утверждено

постановлениемИсполнительного комитета

Нижнекамского муниципального района

Республики Татарстан

от 30.05.2019№ 280

График внесения изменений в Правила землепользования и застройки

Нижнеуратьминского сельского поселения Нижнекамского муниципального района

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель | Примечание |
| Принятие решения о подготовке проекта внесения изменений в ПЗЗ  | До 01.06.2019г. | Сайфутдинов А.Г.Ахмадиева А.Г.Гарифуллин А.Р. | Постановление Исполнительногокомитета Нижнекамского муниципального района «О подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Нижнеуратьминского СП» |
| Публикация о принятии решения о подготовке проекта внесения изменений в ПЗЗ  | До 03.06.2019г. | Отдел по связям со СМИ НМР РТ,ИК Нижнеуратьминского СП | Публикация постановления в печатных СМИ и в сети интернетна официальном сайте Нижнекамского муниципального района официальном сайте Нижнеуратьминскогосельского поселения |
| Представление проекта внесения изменений в ПЗЗ  | До 03.06.2019г. | Сайфутдинов А.Г. Ахмадиева А.Г. | Обращение Руководителя Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района о внесении изменений в ПЗЗ поселения к Главе Нижнекамского муниципального района |
| Постановление Главы Нижнекамского муниципального района о проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в ПЗЗ  | До 03.06.2019г. | Глава Нижнекамского муниципального района | Глава Нижнекамского муниципального района принимает постановление о назначении публичных слушаний |
| Публикация постановления Главы Нижнекамского муниципального района о проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в ПЗЗ  | До 05.06.2019г. | Отдел по связям со СМИ НМР РТ,ИК Нижнеуратьминского СП | Публикация постановления в сети интернет, печатном издании СМИ и на официальном сайте Нижнекамскогомуниципального района, официальном сайте Нижнеуратьминского сельского поселения и на административных зданиях в поселении |
| Проведение публичных слушаний по проекту внесения изменений в ПЗЗ  | 05.08.2019г. | Ахмадиева А.Г.Гарифуллин А.Р. | Публичные слушания в срок от 2-х до 4-х месяцев |
| Внесение изменений в ПЗЗ по результатам публичных слушаний | 06.08.2019г. | Ахмадиева А.Г.Гарифуллин А.Р. | Подготовка документов для Руководителя Исполнительногокомитета Нижнекамского муниципального района |
| Принятие решения о направлении проекта внесения изменений в ПЗЗ в Совет Нижнекамского муниципального района | 07.08.2019г. | Сайфутдинов А.Г. Ахмадиева А.Г.  | Исполнительный комитет Нижнекамского муниципального района направляет в Совет Нижнекамскогомуниципального районана рассмотрение в депутатскую комиссию |
| Рассмотрение в депутатских комиссиях согласование внесения изменений | - | Долотказина Э.Р. | Решение комиссий |
| Утверждение измененийв ПЗЗ НижнеуратьминскогоСП Советом Нижнекамского муниципального района | Согласно плануработы Совета НМР | Долотказина Э.Р.Ахмадиева А.Г. | Решение Совета Нижнекамского муниципального района |
| Публикация утвержденного документа |  | Отдел по связям со СМИАхмадиева А.Г.Гарифуллин А.Р. | На официальных сайтах НМР РТ и Нижнеуратьминского СП, в ФГИС ТП РФ и в печатном издании СМИ. |